## Plano de Trabalho
1. Nome do Projeto Específico: | Posse Gestão 2024-2026
2. Do Objeto:
Ação 1: | Custear o evento de Diplomação e Posse da Nova Gestão
Ação 2: | Custear o Seminário Nova Gestão
3. Justificativa: | O projeto visa o cumprimento do Art. 105 do Regulamento Eleitoral e a capacitação dos eleitos quanto as rotinas de trabalho enquanto conselheiros estaduais do CAU/MG.
4. Objetivo Geral: | Realizar a Diplomação e Posse da Nova Gestão e o Seminário Nova Gestão nos dias 11 e 12 de dezembro
5. Objetivo Estratégico (Mapa): | Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
6. Resultados Esperados
Ação 1: | A diplomação de todos os conselheiros estaduais eleitos
Ação 2: | A transmissão efetiva de conhecimento aos conselheiros da gestão 2024-2026 das rotinas de trabalho e procedimentos operacionais adotados no CAU/MG
7. Cronograma:
Ação 1: | Período | Custo | Total
Etapa 1 - Pré-produção do evento | Outubro a dezembro | 0 | 0
Etapa 2 - Deslocamento dos eleitos | 10 a 11 de dezembro | 21450 | 21450
Etapa 3 - Realização do evento de Diplomação e Posse | 11 de dezembro | 28550 | 28550
Ação 2: | Período | Custo | Total
Etapa 1 - Pré-produção do Seminário | Outubro a dezembro | 0 | 0
Etapa 2 - Realização do Seminário Nova Gestão | 12 de dezembro | 28550 | 28550
Etapa 3 - Retorno dos eleitos | 12 e 13 de dezembro | 21450 | 21450
Total do Projeto: |  |  | 100000
% do Superávit |  |  | 4.09%
Aprovação da Comissão: | DCPFIMG 197.4 [2023-021]
Aprovação do Plenário: | DPOMG Nº140.7.10/2023

## Planilha2 (hidden)
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território
Valorizar a Arquitetura e Urbanismo
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada
Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
Promover o exercício ético e qualificado da profissão
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a sustentabilidade financeira
Aprimorar e inovar os processos e as ações
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores
Construir cultura organizacional adequada à estratégia
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade