## Plano de Trabalho
1. Nome do Projeto Específico: | Capacitação em Regularização Fundiária
2. Do Objeto:
Ação 1: | Elaboração e aprovação da ementa do Curso
Ação 2: | Realização do Curso
3. Justificativa: | O curso será realizado no âmbito do Termo de Cooperação Técnica vigente com a Fundação Israel Pinheiro, cujo objeto é o intercâmbio de informação e conhecimento, mútua cooperação técnica e fixação de critérios e normas de ação conjuntas entre os Partícipes, visando o aprimoramento do exercício da Arquitetura e Urbanismo no território do Estado de Minas Gerais e cumprimento da legislação profissional vigente, preferencialmente a serviço do desenvolvimento, da implementação e de orientações de ações e projetos sociais sustentáveis e profissionalizantes, de melhoria da qualidade de vida das populações e promoção dos valores históricos, artísticos e culturais.
4. Objetivo Geral: | Promover a formação continuada dos(as) profissionais de Arquitetura e Urbanismo, e promover a difussão de conhecimentos quanto a regularização fundiária nos termos da legislação vigente.
5. Objetivo Estratégico (Mapa): | Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana
6. Resultados Esperados
Ação 1: | Preenchimento de todas as vagas disponíveis
Ação 2: | Realização do Curso
7. Cronograma:
Ação 1: | Período | Custo | Total
Pré-produção do Curso (ementa, seleção de local, palestrantes, material de apoio etc.) | fev. a abril 2024 | 0 | 0
Divulgação nas redes sociais do CAU/MG | 2024-04-01 | 0 | 0
Ação 2: | Período | Custo | Total
Deslocamento dos palestrantes | 2024-05-01 | 20000 | 20000
Realização do Curso | 2024-05-01 | 30000 | 30000
Total do Projeto: |  |  | 50000
% do Superávit |  |  | 0.2946%
Aprovação da Comissão: | DCPFIMG Nº 201.5/2023
Aprovação do Plenário: | DPOMG Nº 0144.7.8/2023

## Planilha2 (hidden)
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território
Valorizar a Arquitetura e Urbanismo
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada
Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
Promover o exercício ético e qualificado da profissão
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a sustentabilidade financeira
Aprimorar e inovar os processos e as ações
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores
Construir cultura organizacional adequada à estratégia
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade