## Plano de Trabalho
1. Nome do Projeto Específico: | Concurso público 2024
2. Do Objeto:
Ação 1: | Planejamento do processo licitatório
Ação 2: | Processo licitatório
Ação 3: | Execução do concurso
3. Justificativa: | Para atender as necessidades de recursos humanos do conselho, se faz necessária a realização de novo concurso público para seleção de empregados(as) públicos(as) efetivos(as) do CAU/MG, conforme revisão de organograma.
4. Objetivo Geral: | Promover seleção de colaboradores para o quadro do CAU/MG
5. Objetivo Estratégico (Mapa): | Construir cultura organizacional adequada à estratégia
6. Resultados Esperados
Ação 1: | Desenvolvimento do Estudo Técnico Preliminar (ETP)
Ação 2: | Seleção e contratação de empresa para prestação de serviço de realização do concurso público
Ação 3: | Homologação do resultado
7. Cronograma:
Ação 1: | Período | Custo | Total
Aprovação do novo organograma | jan/24 a mar/24 | 0 | 0
Criação do GT | 2024-03-01 | 0 | 0
Elaboração do ETP | abr/24 a mai/24 | 0 | 0
Ação 2: | Período | Custo | Total
Processo licitatório | jun/2024 a jul/24 | 0 | 0
Assinatura do contrato | 2024-07-01 | 0 | 0
Pagamento do contratada | 2024-07-01 | 200000 | 200000
Ação 3: | Período | Custo | Total
Preparação para o Concurso Público | ago/24 a set/24 | 0 | 0
Realização do Concurso Público | set/24 a nov/24 | 0 | 0
Homologação do resultado | 2024-11-01 | 0 | 0
Total do Projeto: |  |  | 200000
% do Superávit |  |  | 1.178%
Aprovação da Comissão: | DCPFIMG Nº 201.5/2023
Aprovação do Plenário: | DPOMG Nº 0144.7.8/2023

## Planilha2 (hidden)
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território
Valorizar a Arquitetura e Urbanismo
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada
Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
Promover o exercício ético e qualificado da profissão
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a sustentabilidade financeira
Aprimorar e inovar os processos e as ações
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores
Construir cultura organizacional adequada à estratégia
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade