## Plano de Trabalho
1. Nome do Projeto Específico: | Edital de Patrocínio para Entidades de Arquitetos e Urbanistas
2. Do Objeto:
Ação 1: | Lançar um edital de chamada pública de patrocínio para Entidades de Arquitetura e Urbanismo, conforme diretrizes a serem elaboradas pelo CEAU.
3. Justificativa: | Considerando o art. 34 do Regimento Geral do CAU e o objetivo do Mapa Estratégico, Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo, o edital justifica-se enquanto ferramenta na valorização das Entidades de Arquitetos e Urbanistas no estado de Minas Gerais.
4. Objetivo Geral: | Fortalecer a relação institucional com as entidades de arquitetos e urbanistas no sentido de fomentar o acesso da sociedade à arquitetura e urbanismo.
5. Objetivo Estratégico (Mapa): | Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
6. Resultados Esperados
Ação 1: | Lançamento de Edital de Patrocínio e firmar convênios específicos com o objetivo de valorizar a Arquitetura e Urbanismo em Minas Gerais.
7. Cronograma:
Ação 1: | Período | Custo | Total
Formatação do edital (diretrizes, minuta e texto final) | fev/24 a mai/24 | 0 | 0
Execução do edital (Publicação do Edital, habilitação, período de recursos, etc.) | mai/24 a set/24 | 0 | 0
Divulgação das propostas selecionadas | 2024-09-01 | 0 | 0
Transferência de recursos | 2024-10-01 | 100000 | 100000
Prestação de contas | nov/24 a mar/25 | 0 | 0
Total do Projeto: |  |  | 100000
% do Superávit |  |  | 0.5892%
Aprovação da Comissão: | DCPFIMG Nº 201.5/2023
Aprovação do Plenário: | DPOMG Nº 0144.7.8/2023

## Planilha2 (hidden)
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território
Valorizar a Arquitetura e Urbanismo
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada
Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
Promover o exercício ético e qualificado da profissão
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a sustentabilidade financeira
Aprimorar e inovar os processos e as ações
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores
Construir cultura organizacional adequada à estratégia
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade