## Plano de Trabalho
1. Nome do Projeto Específico: | Gestão Documental do CAU/MG
2. Do Objeto:
Ação 1: | Planejamento do processo licitatório
Ação 2: | Processo licitatório
Ação 3: | Execução do contrato
3. Justificativa: | Para atender as necessidades do conselho e cumprir com as exigências da legislação vigente, se faz necessária a realização de processo licitatório para a contratação de empresa especializada na gestão documental.
4. Objetivo Geral: | Promover a gestão documental do arquivo do CAU/MG através da contratação de empresa especializada.
5. Objetivo Estratégico (Mapa): | Aprimorar e inovar os processos e as ações
6. Resultados Esperados
Ação 1: | Desenvolvimento do Estudo Técnico Preliminar (ETP)
Ação 2: | Seleção e contratação de empresa para prestação de serviço de consultoria em gestão documental
Ação 3: | Execução do contrato firmado
7. Cronograma:
Ação 1: | Período | Custo | Total
Criação do GT | 2024-03-01 | 0 | 0
Elaboração do ETP | abr/24 a mai/24 | 0 | 0
Ação 2: | Período | Custo | Total
Processo licitatório | jun/2024 a jul/24 | 0 | 0
Assinatura do contrato | 2024-07-01 | 0 | 0
Pagamento do contratada | 2024-07-01 | 150000 | 150000
Ação 3: | Período | Custo | Total
Execução do contrato | ago/24 a dez/24 | 0 | 0
Total do Projeto: |  |  | 150000
% do Superávit |  |  | 0.8838%
Aprovação da Comissão: | DCPFIMG Nº 201.5/2023
Aprovação do Plenário: | DPOMG Nº 0144.7.8/2023

## Planilha2 (hidden)
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território
Valorizar a Arquitetura e Urbanismo
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada
Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
Promover o exercício ético e qualificado da profissão
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a sustentabilidade financeira
Aprimorar e inovar os processos e as ações
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores
Construir cultura organizacional adequada à estratégia
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade